УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования Администрации Любимского МР от 30.10.2023 № 79

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2023 – 2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныеисполнители |
| I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9 |
| 1 1 | Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году и подготовка ГИА в 2024 году | август 2023 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования |
| *2.I.* | Участие в рассмотрении вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба | в течение учебного года | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9 | в течение учебного года | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 2.3. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. | в течение учебного года | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9 |
| 3,1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Любимском районе в 2023 -2024 учебном году. |
| 3.2. | Оформление документов и материалов с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
|  |  |  |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, участие в совещаниях по вопросам ГИА-9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Участие в подготовке лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно технологическим вопросам | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 4.2. | Организация и проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 4.3. | Участие в региональных совещаниях, вебинарах по вопросам организации проведения ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 |
| 5.1. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.1.2. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.2. | Сбор предварительной информации:* о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9;
* о лицах, участвующих в проведении ГИА-9
 | октябрь 2023, в течение всего периода | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.3. | Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.4. | Планирование ГИА-9 | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.5. | Проведение ГИа-9 |
| 5.6. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март - май, август – сентябрь 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.7. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, Положения о ППЭ и методических рекомендаций |
| 5.10.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь - декабрь 2023 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.2. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь – апрель 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.3. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2024 году | не позднее, чем за двенедели до началаэкзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО , члены ГЭК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10.5. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Отдел образования,, руководители ОО, руководители ППЭ |
| 5.11. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ | февраль –сентябрь 2024 (в соответствии с периодом) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.12. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее, чем за три рабочих дня до проведениясоответствующегоэкзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.1. | Формирование списка участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2023- февраль 2024; | МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.2. | Рассмотрение документов участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | не позднее 2 рабочих дней до дня проведенияэкзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.3. | Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
|  |  |  |  |
| 5.14. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с:- службами энергообеспеченияМВД России по Любимскому району (охрана правопорядка);ГБУЗ .ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9); | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.15. | Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН | на ИС - не ранее чем за один месяц до даты проведения ИС, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения ИС; на ГИА - не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена. | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов |
| 6.1.1. | Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах Отдела образования и ОО, в том числе информации: | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.1. | о телефонах "горячих линий" | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам | с октября (весь период) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.1.2.4. | об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, сроках проведения ИС, Порядке проведения ИС, | не позднее чем за месяцдо завершения срокаподачи заявления | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.5. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | не позднее чем за 2 месяца до завершениясрока подачи заявления | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.7. | о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.8. | о сроках проведения ГИА-9 | после официального утверждения | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.9. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.10. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее чем за месяцдо начала ГИА | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.11. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяцдо начала экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.12. | о сроке действия результатов ИС, ГИА | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.13 | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.4. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными  | октябрь 2023 - апрель 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей): |  |
| 6.1.5.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ | не позднее чем за два днядо проведения экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи вОО | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | ОО |
| 6.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.6. | Освещение информации об организации и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.7. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | октябрь 2023 - февраль 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.8. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.9. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | По графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |
| 7.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2023 - май 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.6. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль-март 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

Используемые сокращения:

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования ГЭК - государственная экзаменационная комиссия ИС - итоговое собеседование по русскому языку

Отдел образования - орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

 МУ «ЦОФОУ» - муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Любимского МР»

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ОГЭ - основной государственный экзамен

 ОН - общественные наблюдатели

 ОО - образовательные организации

Порядок проведения ГИА-9 - Порядок проведения госудасртвенной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минестерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 г. № 232/551

ППЭ - пункт проведения экзамена

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования